## Planning Màd LT NouvelArbitrage
Site | Marché entrant | Local(s) Technique | Date arbitrée MOA | Jours |  | Date MOA (XX/03/2024) | Graphe Màd | Mois | Année | Date Arbitrage MOA du 07/06/24 | Delta (J) | Date Visite prévisionnelle | Grpahe EDL | Mois | Année | Visite 1 | Commentaires | Visite 2 | Commentaires | Visite 3 | Date réelle | Delta (J) | Commentaires | Commentaires
PCC | HTBT | PF 1 (yc loc. batteries) | 2023-06-22 | 1 | 2 | 2023-10-13 | 2023-10-13 | 10 | 2023 |  | 113 | 2023-05-23 | 2023-05-23 | 5 | 2023 | [5 empty] | 2023-10-13 | 113 | local mis à disposition
Viaduc Zone 1/2 | VF | Viaduc | 2023-08-07 |  | 0 |  | 2023-08-07 | 8 | 2023 |  |  | 2023-07-08 | 2023-07-08 | 7 | 2023 | [5 empty] | 2023-08-08 | 1 | MAD réalisée avec réserves
PCC | MRAC | salle d'exploitation | 2023-09-21 | 0.5 | 1 | 2024-05-30 | 2024-05-30 | 5 | 2024 |  | 252 | 2023-08-22 | 2023-10-17 | 10 | 2023 | 2023-10-17 | 2023-12-12 |  |  |  | 2023-05-30 | -114 | MAD réalisée avec réserves
PCC | RMS-HTBT-RAD | CFAP | 2023-09-21 | 0.5 | 1 | 2024-03-14 | 2024-03-14 | 3 | 2024 |  | 175 | 2023-08-22 | 2023-10-24 | 10 | 2023 | 2023-10-24 |  |  |  |  | 2024-03-14 | 175 | local mis à disposition
PCC | MRAC-TRA | LT PCC | 2023-09-21 | 0.5 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-02 | 5 | 2024 |  | 224 | 2023-08-22 | 2023-10-17 | 10 | 2023 | 2023-10-17 | 2023-12-12 |  |  |  | 2024-05-02 | 224 | local mis à disposition
SMR | HTBT | PF 1 (yc loc. batteries) | 2023-10-13 | 1 | 2 |  | 2023-10-13 | 10 | 2023 |  |  | 2023-09-13 | 2023-09-07 | 9 | 2023 | 2023-09-07 |  |  |  |  | 2023-11-30 | 48 | local mis à disposition
SMR | MRAC | Local LSCA | 2023-11-15 | 0.5 | 1 |  | 2023-11-15 | 11 | 2023 |  |  | 2023-10-16 | 2023-10-17 | 10 | 2023 | 2023-10-17 | 2023-12-12 |  | 2024-02-15 | Refus MRAC | 2024-03-12 |  | local mis à disposition
PCC | RMS | CFAD | 2023-11-15 | 0 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4 | 2024 |  | 162 | 2023-10-16 | 2023-11-09 | 11 | 2023 | 2023-11-09 |  |  |  |  | 2024-04-25 | 162 | local mis à disposition
PCC | RMS | CFAD | 2023-11-15 | 0 | 0 | 2024-04-25 | 2024-04-25 | 4 | 2024 |  | 162 | 2023-10-16 | 2023-11-09 | 11 | 2023 | 2023-11-09 |  |  |  |  | 2024-04-25 | 162 | local mis à disposition
PCC | SSI-SIV | Local SSI | 2023-11-15 | 0.5 | 1 |  | 2023-11-15 |  |  |  |  | 2023-10-16 | 2024-05-02 | 5 | 2024 | 2024-05-02
Viaduc Zone 3/4/5 | VF | Viaduc | 2023-12-13 |  | 0 |  | 2023-12-13 | 12 | 2023 |  |  | 2023-11-13 | 2023-11-13 | 11 | 2023 | [5 empty] | 2023-12-11 | -2 | MAD réalisée avec réserves
Tunnel TC - OA12 | VF | Tunnel | 2023-12-18 |  | 0 |  | 2023-12-18 | 12 | 2023 |  |  | 2023-11-18 | 2023-11-18 | 11 | 2023 | [5 empty] | 2023-12-18 | 0 | MAD réalisée avec réserves
Hall SMR – zone VF1 | VF | CE | 2023-12-29 |  | 0 |  | 2023-12-29 | 12 | 2023 |  |  | 2023-11-29 | 2023-11-29 | 11 | 2023 | [5 empty] | 2024-01-03 | 5 | MAD réalisée avec réserves
SMR | VF | Hall VF1 | 2024-01-02 | 0 | 0 |  | 2024-01-02 | 1 | 2024 |  |  | 2023-12-03 | 2023-11-15 | 11 | 2023 | 2023-11-15 |  |  |  |  | 2024-01-03 |  | zone mise à disposition
SMR | TRA | PR | 2024-01-12 | 0.75 | 1.5 |  | 2024-01-12 | 1 | 2024 |  |  | 2023-12-13 | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 2023-12-07 |  |  |  |  | 2024-02-13 |  | local mis à disposition
TO hors zone OA14bis | VF | TCTO | 2024-02-02 |  | 0 |  | 2024-02-02 | 2 | 2024 |  |  | 2024-01-03 | 2024-01-03 | 1 | 2024 | [5 empty] | 2024-02-02 | 0 | MAD réalisée avec réserves
SMR | RMS-HTBT-RAD | CFAP | 2024-02-13 | 0.5 | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 6 | 2024 |  | 121 | 2024-01-14 | 2024-01-11 | 1 | 2024 | 2024-01-11 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 121 | local mis à disposition
SMR | RMS | CFAD*2 | 2024-02-13 | 0.5 | 1 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 6 | 2024 |  | 121 | 2024-01-14 | 2024-01-11 | 1 | 2024 | 2024-01-11 |  |  |  |  | 2024-06-13 | 121 | local mis à disposition
SMR | VF | Hall VF2 | 2024-03-01 | 0 | 0 |  | 2024-03-01 | 3 | 2024 |  |  | 2024-01-31 | 2024-01-16 | 1 | 2024 | 2024-01-16 |  |  |  |  | 2024-03-04 |  | zone mise à disposition
Hall SMR – zone VF2 | VF | CE | 2024-03-04 |  | 0 |  | 2024-03-04 | 3 | 2024 |  |  | 2024-02-03 | 2024-02-03 | 2 | 2024 | [5 empty] | 2024-03-04 | 0 | MAD réalisée avec réserves
OA13 | RMS-HTBT-RAD | CFAP | 2024-04-09 | 0.5 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 5 | 2024 | 2024-06-17 | 43 | 2024-03-10 | 2024-04-25 | 4 | 2024 | 2024-04-25
OA13 | SSI-SIV | Local SSI | 2024-04-09 | 0.5 | 1 | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  | 2024 | 2024-07-01 | 43 | 2024-03-10 | 2024-03-10 | 3 | 2024 | 2024-04-25
OA13 | TRA | PSS-PSED | 2024-04-09 | 0.5 | 1 |  | 2024-04-09 | 4 | 2024 | 2024-07-15 |  | 2024-03-10 | 2024-04-25 | 4 | 2024 | 2024-04-25
OA14 | TRA | PR | 2024-04-10 | 0.75 | 1.5 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 5 | 2024 |  | 42 | 2024-03-11 | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 2023-12-07 |  | 2024-03-08 |  |  | 2024-05-22 | 42 | MAD réalisée avec réserves
OA14 | HTBT | PL 1 | 2024-04-10 | 0.5 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 5 | 2024 | 2024-06-12 | 27 | 2024-03-11 | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 2023-12-07 |  | 2024-03-08 |  |  | 2024-06-12 | 63 | MAD réalisée avec réserves
OA14 | HTBT | PF 1 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 5 | 2024 | 2024-06-12 | 27 | 2024-03-11 | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 2023-12-07 |  | 2024-03-08 |  |  | 2024-06-12 | 63 | MAD réalisée avec réserves
OA14 | HTBT | loc. batteries 1 | 2024-04-10 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | 2024-06-12 | 27 | [9 empty] | 2024-06-12 | 63 | MAD réalisée avec réserves
OA14 | HTBT | PF 2 | 2024-04-10 | 1 | 2 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 2024-06-12 | 27 | [9 empty] | 2024-06-12 | 63 | MAD réalisée avec réserves
OA14 | HTBT | loc. batteries 2 | 2024-04-10 |  |  | 2024-05-07 |  |  |  | 2024-06-12 | [10 empty] | 2024-06-12 | 63 | MAD réalisée avec réserves
OA14 | RMS | CFAP | 2024-04-10 | 0.5 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 | 5 | 2024 | 2024-06-20 | 27 | 2024-03-11 | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 2023-12-07 |  | 2024-03-08
OA14 | SSI-SIV | Local SSI | 2024-04-10 | 0.5 | 1 | 2024-05-07 | 2024-05-07 |  |  | 2024-07-30 | 27 | 2024-03-11 | 2023-12-07 | 12 | 2023 | 2023-12-07 |  | 2024-03-08
Viaduc Zone 6 | VF | Viaduc | 2024-04-22 |  | 0 |  | 2024-04-22 |  |  |  |  | 2024-03-23 | 2024-03-23 | 3 | 2024 | [7 empty] | MAD réalisée avec réserves
OA14Bis | TRA | PSS-PSED | 2024-04-26 | 0.5 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 2024-07-08 | 45 | 2024-03-27 | 2024-04-04 | 4 | 2024 | 2024-05-23
OA14Bis | SSI-SIV | Local SSI | 2024-04-26 | 0.5 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 2024-07-15 | 45 | 2024-03-27 | 2024-04-04 | 4 | 2024 | 2024-04-04
OA13 | HTBT | PF 1 | 2024-04-30 | 1 | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 5 | 2024 | 2024-06-17 | 22 | 2024-03-31 | 2024-04-25 | 4 | 2024 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 48 | MAD réalisée avec réserves
OA13 | HTBT | loc. batteries 1 | 2024-04-30 | 1 | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 5 | 2024 | 2024-06-17 | 22 | 2024-03-31 | 2024-04-25 | 4 | 2024 | 2024-04-25 |  |  |  |  | 2024-06-17 | 48 | MAD réalisée avec réserves
OA13 | HTBT | PF 2 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-22 | 2024-05-22 |  |  | 2024-06-17 | 22 | 2024-03-31 | [8 empty] | 2024-06-17 | 48 | MAD réalisée avec réserves
OA13 | HTBT | loc. batteries 2 | 2024-04-30 | 1 | 2 | 2024-05-22 | 2024-05-22 | 5 | 2024 | 2024-06-17 | 22 | 2024-03-31 | 2024-04-25 | 4 | 2024 | 2024-04-25
OA14Bis | HTBT | PF 1 | 2024-05-01 | 1 | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 2024-06-24 | 40 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 4 | 2024 | 2024-04-04
OA14Bis | HTBT | loc. batteries 1 | 2024-05-01 | 1 | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 2024-06-24 | 40 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 4 | 2024 | 2024-04-04
OA14Bis | HTBT | PF 2 | 2024-05-01 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  | 2024-06-24 | 40
OA14Bis | HTBT | loc. batteries 2 | 2024-05-01 | 1 | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 2024-06-24 | 40 | 2024-04-01 | 2024-04-04 | 4 | 2024 | 2024-04-04
OA12 | TRA | PSS-PSED | 2024-05-10 | 0.5 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 2024-07-01 | 31 | 2024-04-10 | 2024-04-26 | 4 | 2024 | 2024-04-26
ORS | TRA | PSS-PSED | 2024-05-15 | 0.5 | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 6 | 2024 |  | 22 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 4 | 2024 | 2024-04-15 |  |  |  |  | 2024-06-06 | 22 | MAD réalisée avec réserves
PAL | TRA | PSS-PSED | 2024-05-15 | 0.5 | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-06 | 6 | 2024 |  | 22 | 2024-04-15 | 2024-04-15 | 4 | 2024 | 2024-04-15 |  |  |  |  | 2024-06-06 | 22 | MAD réalisée avec réserves
OA14Bis | MRAC | LSCA | 2024-05-16 | 1 | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 2024-07-08 | 25 | 2024-04-16 | 2024-04-16 | 4 | 2024
PAL | MRAC | LSCA | 2024-05-16 | 1 | 2 |  | 2024-05-16 | 5 | 2024 | 2024-09-02 |  | 2024-04-16 | 2024-04-15 | 4 | 2024 | 2024-04-15
OA12 | RMS-HTBT-RAD | CFAP | 2024-05-20 | 0.5 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 2024-07-01 | 21 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 4 | 2024 | 2024-04-26
OA12 | HTBT | PL 1 | 2024-05-20 | 0.5 | 1 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 2024-07-08 | 21 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 4 | 2024 | 2024-04-26
OA12 | HTBT | PF 1 (yc loc. batteries) | 2024-05-20 | 1 | 2 | 2024-06-10 | 2024-06-10 | 6 | 2024 |  | 21 | 2024-04-20 | 2024-04-26 | 4 | 2024 | 2024-04-26
OA12 | HTBT | PF 2 (yc loc. batteries) | 2024-05-20 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  | 21 | 2024-04-20
OA12 | SSI-SIV | Local SSI | 2024-05-20 |  |  | 2024-06-10 | 2024-06-10 |  |  |  | 21 | 2024-04-20
OA12 | HTBT | loc. batteries 1 | 2024-05-20 | 2024-06-10 |  |  | 2024-04-20 | 2024-04-26 |  |  |  | 2024-04-20
OA12 | HTBT | loc. batteries 2 | 2024-05-20 | 2024-06-10 |  |  | 2024-04-20 |  |  |  |  | 2024-04-20
Tunnel OA12 – OA11 | VF | Tunnel | 2024-05-22 |  | 0 |  | 2024-05-22 | 5 | 2024 |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22 | 4 | 2024
ORS | HTBT | PEF 1 | 2024-05-30 | 1 | 2 |  | 2024-05-30 | 5 | 2024 | 2024-09-01 |  | 2024-06-13 | 2024-04-30 | 4 | 2024 | 2024-04-30
ORS | HTBT | loc. batteries 1 | 2024-05-30 |  |  |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-09-01
ORS | HTBT | PEF 2 (yc loc. batteries) | 2024-05-30 | 2024-09-01 |  |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-09-01
ORS | HTBT | loc. batteries 2 | 2024-05-30 | 2024-09-01 |  |  | 2024-05-30 |  |  | 2024-09-01
PAL | HTBT | PEF 1 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 |  | 2024-05-31 | 5 | 2024 | 2024-09-13 |  | 2024-05-01 | 2024-05-01 | 5 | 2024 | 2024-04-30
PAL | HTBT | loc. batteries 1 | 2024-05-31 | 2024-06-01 | 2024-06-02 |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-09-13
PAL | HTBT | PEF2 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-09-13
PAL | HTBT | loc. batteries 2 | 2024-05-31 |  |  |  | 2024-05-31 |  |  | 2024-09-13
ORS | MRAC | LSCA | 2024-06-12 | 1 | 2 |  | 2024-06-12 | 6 | 2024 | 2024-09-02 |  | 2024-05-13 | 2024-05-13 | 5 | 2024
CEA | TRA | PR 1 | 2024-06-13 | 0.75 | 1.5 |  | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 2024-07-19 |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 5 | 2024 | 2024-05-14
CEA | TRA | PR 2 | 2024-06-13 | 0.75 | 1.5 |  | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 2024-07-19 |  | 2024-05-14 | 2024-05-14 | 5 | 2024 | 2024-05-14
CEA | HTBT | PL 1 | 2024-06-13 | 0.5 | 1 |  | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 2024-09-15 |  | 2024-06-13 | 2024-05-14 | 5 | 2024
CEA | HTBT | PL 2 | 2024-06-13 | 0.5 | 1 |  | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 2024-09-15 |  | 2024-06-13 | 2024-05-14 | 5 | 2024
OA14Bis | RMS-HTBT-RAD | CFAP | 2024-06-20 | 0.5 | 1 |  | 2024-06-20 | 6 | 2024 | 2024-07-15 |  | 2024-05-21 | 2024-05-21 | 5 | 2024 | 2024-05-23
PAL | RMS | CFAP | 2024-06-28 | 0.5 | 1 |  | 2024-06-28 | 6 | 2024 | 2024-07-01 |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 5 | 2024
PAL | RMS | CFAD | 2024-06-28 | 0.5 | 1 |  | 2024-06-28 | 6 | 2024 | 2024-07-01 |  | 2024-05-29 | 2024-05-29 | 5 | 2024
TO zone OA14bis | VF | TCTO | 2024-06-30 |  | 0 |  | 2024-06-30 | 6 | 2024 |  |  | 2024-05-31 | 2024-05-31 | 5 | 2024
PAL | SSI-SIV | Local SSI | 2024-07-01 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-01 | 7 | 2024 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 6 | 2024
ORS | SSI-SIV | Local SSI | 2024-07-01 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-01 | 7 | 2024 |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 6 | 2024
CEA | HTBT | PEF 1 | 2024-07-03 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-03 | 7 | 2024 | 2024-09-15 |  | 2024-06-03 | 2024-06-03 | 6 | 2024
CEA | HTBT | PEF 2 | 2024-07-03 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-03 | 7 |  | 2024-09-15
CEA | HTBT | loc. batteries 1 | 2024-07-03 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-03 | 7 |  | 2024-09-15
CEA | RMS | CFAP | 2024-07-08 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-08 | 7 | 2024 | 2024-07-19 |  | 2024-06-08 | 2024-06-08 | 6 | 2024
MAS | RMS-HTBT-RAD | CFAP | 2024-07-11 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-11 | 7 | 2024 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-11 | 6 | 2024
CEA | RMS | CFAD | 2024-07-11 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-11 | 7 | 2024 | 2024-07-12 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 6 | 2024
CEA | MRAC | LSCA | 2024-07-11 | 1 | 2 |  | 2024-07-11 | 7 | 2024 | 2024-09-02 |  | 2024-06-11 | 2024-06-11 | 6 | 2024
MAS | MRAC | LSCA | 2024-07-15 | 1 | 2 |  | 2024-07-15 | 7 | 2024 | 2024-09-01 |  | 2024-06-14 | 2024-06-15 | 6 | 2024
MAS | VENT EST | LT ventil 1 (PDET + RDVN) | 2024-07-19 | 1 | 2 |  | 2024-07-19
MAS | VENT EST | LT ventil 2 (PDET + RDVN) | 2024-07-19 | 1 | 2 |  | 2024-07-19 | 7 | 2024 |  |  | 2024-06-14 | 2024-06-19 | 6 | 2024
ORS | RMS | CFAP 1 | 2024-07-30 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-30 | 7 | 2024 | 2024-07-05 |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 6 | 2024
ORS | RMS | CFAP 2 | 2024-07-30 | 2024-07-05 |  |  | 2024-07-30 |  |  | 2024-07-05
ORS | RMS | CFAD | 2024-07-30 | 0.5 | 1 |  | 2024-07-30 | 7 | 2024 | 2024-07-15 |  | 2024-06-30 | 2024-06-30 | 6 | 2024
MAS | TRA | PSED | 2024-07-31 | 0.5 | 1 |  |  | #VALUE! | #VALUE! |  |  | 2024-06-14 | 2024-07-01 | 7 | 2024
SMI | HTBT | PF 1 (yc loc. batteries) | 2024-07-31 | 1 | 2 |  | 2024-07-31 | 7 | 2024 |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 7 | 2024
MAS | HTBT | Local batterie-A | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-06-14 |  |  | 2024-09-01 |  | 2024-06-14
MAS | HTBT | PEFO-B | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-06-14 |  |  | 2024-09-01 |  | 2024-06-14
MAS | HTBT | Local batterie-B | 2024-08-01 |  |  |  | 2024-06-14 |  |  | 2024-09-01
MAS | HTBT | PEFO-A | 2024-08-01 | 1 | 2 |  | 2024-08-01 | 8 | 2024 | 2024-09-01 |  | 2024-06-14 | 2024-07-02 | 7 | 2024
CEA | HTBT | loc. batteries 2 | 2024-08-02 | 0.5 | 1 |  | 2024-08-02 | 8 | 2024 | 2024-09-15 |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 7 | 2024
OA14 | VENT Est | LT ventil (VDFT + LVVC) | 2024-08-02 | 1 | 2 |  | 2024-08-02 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 7 | 2024
OA12 | VENT Est | LT ventil (VDFT + LVVC) | 2024-08-02 | 1 | 2 |  | 2024-08-02 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-03 | 2024-07-03 | 7 | 2024
ORS | FDQ | LT FdQ (y compris ST FDQ) | 2024-08-12 | 1 | 2 |  | 2024-08-12 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-13 | 2024-07-13 | 7 | 2024
AS2 | HTBT-RMS-RAD-MRAC-TRA | LT | 2024-08-22 |  | 0 |  | 2024-08-22 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 7 | 2024
AS1 | HTBT-RMS-RAD-MRAC-TRA | LT | 2024-08-22 |  | 0 |  | 2024-08-22 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 7 | 2024
PAL | FDQ | LT FdQ (y compris ST FDQ) | 2024-08-22 | 1 | 2 |  | 2024-08-22 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-23 | 2024-07-23 | 7 | 2024
SMI | SSI-SIV | Local SSI | 2024-08-30 | 0.5 | 1 |  | 2024-08-30 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 7 | 2024
SMI | MRAC | LSCA | 2024-08-30 | 1 | 2 |  | 2024-08-30 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 7 | 2024
SMI | TRA | LT distribution TRA | 2024-08-30 | 0.75 | 1.5 |  | 2024-08-30 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 7 | 2024
SMI | RMS-HTBT-RAD | CFAP | 2024-08-30 | 0.5 | 1 |  | 2024-08-30 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 7 | 2024
SMI | RMS | CFAD*2 | 2024-08-30 | 0.5 | 1 |  | 2024-08-30 | 8 | 2024 |  |  | 2024-07-31 | 2024-07-31 | 7 | 2024
MAS | RMS | CFAD | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-08-05 |  |  |  |  | 2024-08-05
MAS | RMS | CFAD | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-08-05 |  |  |  |  | 2024-08-05
MAS | RMS | CFAD | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-08-05 |  |  |  |  | 2024-08-05
MAS | RMS | CFAD | 2024-09-04 |  |  |  | 2024-08-05 |  |  |  |  | 2024-08-05
MAS | RMS | CFAD | 2024-09-04 | 0.5 | 1 |  | 2024-09-04 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 2024
MAS | RMS | ACFA (hors armoire) | 2024-09-04 | 0.5 | 1 |  | 2024-09-04 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-05 | 2024-08-05 | 8 | 2024
SMI | TRA | PR7 | 2024-09-05 | 0.75 | 1.5 |  | 2024-09-05 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-06 | 2024-08-06 | 8 | 2024
OA11 | HTBT | PF 1 | 2024-09-06 | 1 | 2 |  | 2024-09-06 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 2024
OA11 | HTBT | loc. batteries 1 | 2024-09-06 | [8 empty] | 2024-08-07
OA11 | HTBT | PF 2 | 2024-09-06 |  |  |  | 2024-09-06 |  |  |  |  | 2024-08-07
OA11 | HTBT | loc. batteries 2 | 2024-09-06 |  |  |  | 2024-08-07 |  |  |  |  | 2024-08-07
OA11 | TRA | PR | 2024-09-06 | 0.75 | 1.5 |  | 2024-09-06 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 2024
OA11 | RMS-HTBT-RAD | CFAP | 2024-09-06 | 0.5 | 1 |  | 2024-09-06 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 2024
OA11 | VENT Est | LT ventil (VDFT + LVVC) | 2024-09-06 | 1 | 2 |  | 2024-09-06 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 2024
OA11 | SSI-SIV | Local SSI | 2024-09-06 | 0.5 | 1 |  | 2024-09-06 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-07 | 2024-08-07 | 8 | 2024
CEA | SSI-SIV | Local SSI | 2024-09-20 |  |  |  | 2024-09-20 |  |  | 2024-09-09 |  | 2024-08-21
MAS | FDQ | LT FdQ | 2024-09-26 | 1 | 2 |  | 2024-09-26 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 8 | 2024
MAS | SSI-SIV | Local SSI | 2024-09-30 | 0.5 | 1 |  | 2024-09-30 | 9 | 2024 |  |  | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 8 | 2024
SMI | VF | Hall VF | 2024-10-04 |  | 0 |  | 2024-10-04 | 10 | 2024 |  |  | 2024-09-04 | 2024-09-04 | 9 | 2024
CEA | FDQ | LT FdQ (y compris ST FDQ) | 2024-12-09 | 1 | 2 |  | 2024-12-09 | 12 | 2024 |  |  | 2024-11-09 | 2024-11-09 | 11 | 2024
PCC | RMS | 2*Bureaux Essais RMS |  |  |  | 2024-07-02 | 2024-07-02 |  |  |  |  | 2024-06-02
TOTAL Jours |  |  |  | 318401.75
Formulas:
Graphe Màd = IF(ISBLANK([Date MOA (XX/03/2024)]),[Date arbitrée MOA],[Date MOA (XX/03/2024)])
Date Visite prévisionnelle = [Date arbitrée MOA]-30
Date Visite prévisionnelle = [Date MOA (XX/03/2024)]-30

## Calcul JoursVisites par mois (hidden)
MOIS EDL |  | Jours | Jours EDL AVRIL | Jours EDL MAI | Jours EDL JUIN | Jours EDL JUILLET | Jours EDLAOUT | Jours EDL SEPT |  | MOIS MAD | Année | Jours | Jours MàD AVRIL | Jours MàD MAI | Jours MàD JUIN | Jours MàD JUILLET | JOURS MàD AOUT | JOURS MàD SEPT
5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-03 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2024-08-02 | 8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
5 | 2024 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
5 | 2024 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0
6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-11 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-08 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
11 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-12-09 | 12 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-11 | 7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2024-09-20 | 9 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
7 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 8 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-30 | 5 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-30 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-30 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-08-12 | 8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
5 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-12 | 6 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
7 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 8 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-31 | 5 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-28 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-08-22 | 8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-01 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
4 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-16 | 5 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
9 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-10-04 | 10 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 8 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0
8 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2024-09-05 | 9 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2024-08-30 | 8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0
7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-07-31 | 7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | 2023 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-02-13 | 2 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
1 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-13 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
9 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-11-30 | 11 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-01-03 | 1 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-04 | 3 | 2024 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2023 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-12 | 3 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2023 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-03-14 | 3 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-04-25 | 4 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2023 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-02 | 5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 2023 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-30 | 5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023-10-13 | 10 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-20 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
12 | 2023 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2023 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 5 | 2024 | 0.75 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2023 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2023 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-07 | 5 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-08-02 | 8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-22 | 5 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-03 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-05-22 | 5 | 2024 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1900 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-08-02 | 8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-06-10 | 6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
4 | 2024 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2024-08-01 | 8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2024-07-31 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
6 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-11 | 7 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2024-09-04 | 9 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2024-09-04 | 9 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
6 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-19 | 7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-26 | 9 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
6 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2024-07-15 | 7 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2024-09-30 | 9 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-06 | 9 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 2024-09-06 | 9 | 2024 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75
8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2024-09-06 | 9 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
8 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-06 | 9 | 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
8 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 2024-09-06 | 9 | 2024 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5
SOMME | 2023 | 52.75 | 11 | 6.5 | 7 | 10.25 | 7.5 | 0 |  |  |  | 52.75 | 0 | 8.25 | 12.5 | 8.5 | 8.75 | 7.5

## Feuil2 (hidden)
Statut
1-Etat lieu à planifier
2-Etat lieu préalable réalisé
3-Etat lieu préalable réserve bloquantes (diff RAF) à lever
4-MAD Réalisée
5-MAD Refusée par sys à replanifier

## Feuil1 (hidden)
Statut
0-Processus démarré
1-Etat lieu à planifier
2-Etat lieu préalable réalisé
3-Etat lieu préalable réserve bloquantes (diff RAF) à lever
4-MAD Réalisée
5-MAD Refusée par sys à replanifier

## VENT (hidden)
1 VENT (sera vu lors de la notification)
Suivi des actions en cours
1
2
3
4